## ①广西大数据应用统计支撑平台
2019年度预算项目支出绩效自评表①
项目名称 | 广西大数据应用统计支撑平台 |  | 项目编码 | 132201900001
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1300
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1300
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》和自治区人民政府《关于进一步加强统计工作的决定》等对统计信息化建设提出的要求，经自治区发展改革委和自治区财政厅批准(《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西大数据应用统计支撑平台建设项目初步设计方案和投资概算的批复》（桂发改高技〔2018〕1126号）；自治区财政厅《关于广西大数据应用统计支撑平台项目资金来源有关问题的函》（桂财行函〔2018〕11号）；自治区财政厅财政投资评审中心《自治区统计局广西大数据应用统计支撑平台项目支出预算评审报告》（桂财投审〔2018〕160号）)，由自治区统计局负责广西大数据应用统计支撑平台项目的建设工作。 本项目的实施，对于进一步提高统计信息搜集、处理和分析的深度和广度，更好地服务广西经济和社会发展以及重大战略决策，具有重要意义。项目建设是贯彻落实党的十九大精神，是国家政策的要求，符合自治区的实际需求，有助于推进我区统计现代化建设。 项目建设规模为覆盖自治区本级、14个设区市和111个县（市、区）级统计机构，用户约涉及30万法人和产业活动单位、个体户等。按照网络安全等级保护第三级标准要求建设。 项目建设主要内容为建设党委政府决策支持服务平台、统计业务系统，升级部分业务系统，实现统计数据资源共享与系统对接。构建应用支撑系统、安全保障体系，完善相关信息化基础设施。
项目起始时间 | 2018-09-30 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 1.编制2018年招标文件，进行软硬件设备、工程及服务招标，2018年9月1日至10月15日；2.系统开发环境建设，2018年10月16日至2019年1月20日；3.2019年项目政府招标采购，2019年1月1日至3月20日；4.各单项系统的开发，2019年3月21日至10月30日；5.系统安装、数据整合、系统集成，2019年11月1日至2020年3月9日；6.系统调试，2020年3月10日至5月23日；7.系统上线推广和人员培训，2020年6月5日至7月26日；8.项目初验，2020年8月4日至9月2日；9.项目试运行，2020年9月3日至12月1日；10. 竣工验收，2020年12月2日至12月31日。
年度绩效目标 | 1.建设党委政府决策支持服务平台，提升党委政府决策服务能力。 2.完成统计业务系统建设及升级，提高统计信息化水平。 3.完成统计数据资源共享与系统对接，实现部门统计数据资源的共享。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 系统开发数量18套 | 18套 | 18套 | 无 | 7
|  | 服务对象 | 服务对象≧30万个 | ≧30万个 | 2019年度，该项目还在建工程中。详见附件合同内容 。 | 无 | 9
|  | 软件采购 | 软件采购213套 | 213套 | 213套 | 无 | 6
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率100% | 100% | 100% | 无 | 3
|  | 系统验收合格率 | 系统验收合格率100% | 100% | 100% | 无 | 4
|  | 系统正常运行率 |  | ≧99% | 99.8% | 无 | 3
| 时效指标 | 系统登录时间 | 系统登录时间≦2秒 | ≦2秒 | 1秒 | 无 | 5
|  | 系统故障修复时间 | 系统故障修复时间≦2小时 | ≦2小时 | 1小时 | 无 | 5
| 成本指标 |  | 2019年度项目建设总成本1300万元 | 1300万元 | 1300万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 服务党委政府决策能力，明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 无 | 13
经济效益指标
环境效益指标
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限≧6年 | ≧6年 | ≧6年 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≧95% | ≧95% | ≧95% | 无 | 10
其他指标

## ②第四次全国经济普查
2019年度预算项目支出绩效自评表②
项目名称 | 第四次全国经济普查 |  | 项目编码 | 132001xm17n0110
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局（本级） |  | 主管部门 | 自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 309.5
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 309.5
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | （一）《全国经济普查条例》（国务院令415号），第六条，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。经济普查经费应当统一管理、专款专用，从严控制支出。第七条，经济普查每5年进行一次, 在逢3和8的年份开展。 （二）《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（ 国统字〔2017〕144号），地方各级统计机构要本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，严格按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号），积极争取地方各级财政部门的支持，科学编制普查经费预算，提高预算编制的科学性和准确性。 （三）第四次全国经济普查全面收集我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等主要数据，查实我区战略性新兴产业和小微企业的规模和结构，全面掌握“十四五”前期我区经济发展情况，为自治区党委、政府和各级地方政府实行科学决策，促进我区国民经济又好又快发展提供重要依据；通过第四次全国经济普查，进一步建立和完善广西宏观经济数据库，以满足各级领导提高决策和管理水平、有关部门评估经济项目，监测节能减排情况、企业制订生产经营与发展计划、社会各界查询经济信息的需要；通过第四次全国经济普查，进一步健全广西统计数据库、完善广西基本单位名录库、统计地理信息系统，推进统计“四大工程”建设，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | 广西第四次全国经济普查跨4个年份：2017年启动筹备工作；2018年完成准备工作；2019年进行普查登记、数据处理；2020年进行普查资料开发和工作总结。
年度绩效目标 | 按照国务院经普办的统一部署，按时完成普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估、共享与发布，启动普查资料开发工作。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
年度指标 | 产出指标 | 产出数量 | 1.开展综治网格试点县区数量 2.在媒体上的普查宣传活动的数量 | ≥1个 ≥5个或场次 | 1个；6场次 | 无 | 10
|  | 产出质量 | 1.资料印刷品质量合格率 2..试点县区按照普查试点方案各项工作的完成率 | 100% 100% | 2019年度，因全局新增重点工作，年中对预算项目进行调整使用该部分预算指标。 | 无 | 10
|  | 产出时效 | 1.完成普查登记的时间 2..试点县区完成普查试点的时间 | 5月底前 12月底前 | 1.4月15日； 2.12月30日 | 无 | 20
|  | 产出成本 | 项目建设成本 | 小于等于370万元 | 314万元 | 无 | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 1.发布经济普查数据公告，在主流报刊刊登经济普查公报的数量。 2.社会各界共同研究利用普查数据，自治区经普办直接提供数据的大专院校、研究机构、部门数量 | ≥1个 ≥20个 | 1.在广西新闻网、广西政府网、广西统计网发布了公报（1-7号）国务院经普办要求各省区发布时间为2020年1月。 2.详见附件文件。 | 无 | 30
| 社会公众或服务对象满意度 |  | 全区14个市普查机构对经济普查工作的满意度 | ≥85% | 100% | 无 | 10

## ③统计业务专项培训经费
2019年度预算项目支出绩效自评表③
项目名称 | 统计业务专项培训经费 |  | 项目编码 | 132001xm18n0121
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局（本级） |  | 主管部门 | 自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 445
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 450.33
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | （1）根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》及为贯彻落实国家统计局有关统计工作和自治区党委、自治区人民政府和国家统计局重大决策部署，依法统计。 （2）2015年10月中共中央印发《干部教育培训工作条例》；中央组织部、人事部《关于印发<公务员考核规定（试行）>的通知》（中组发〔2007〕2号）；中央组织部、人事部《关于印发<公务员奖励规定（试行）>的通知》（中组发〔2008〕2号）；《“十三五”时期统计教育培训规划》；《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强统计工作的决定》（桂政发〔2014〕71号）；自治区绩效考评。 （3）根据自治区财政厅 组织部 公务员局《关于印发广西壮族自治区本级培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号文件精神。 （4）根据国家统计局布置工作业务培训
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | （1）根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》及为贯彻落实国家统计局有关统计工作和自治区党委、自治区人民政府和国家统计局重大决策部署，依法统计。 （2）2015年10月中共中央印发《干部教育培训工作条例》；中央组织部、人事部《关于印发<公务员考核规定（试行）>的通知》（中组发〔2007〕2号）；中央组织部、人事部《关于印发<公务员奖励规定（试行）>的通知》（中组发〔2008〕2号）；《“十三五”时期统计教育培训规划》；《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强统计工作的决定》（桂政发〔2014〕71号）；自治区绩效考评。 （3）根据自治区财政厅 组织部 公务员局《关于印发广西壮族自治区本级培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号文件精神。 （4）根据国家统计局布置工作业务培训。
年度绩效目标 | 提高全区统计系统领导干部履职能力和干部职工业务素质。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
年度指标 | 产出指标 | 产出数量 | 培训班期数 培训业务人数 培训专业数 | 55期 累计4398人次 22个 | 55期； 累计大于4398人次 ；涉及22个 | 无 | 10
|  | 产出质量 | 参加培训率 | ≥90% | ≥90% | 无 | 10
|  | 产出时效 | 年度计划安排进度落实率 专业统计培训数 | ≥90% ≥22个专业 | ≥90% ≥22个专业 | 无 | 10
|  | 产出成本 | 专业统计培训费用 | ≤450.33万元 | 413.3万元 | 无 | 20
| 效果指标 | 社会效益 | 保证统计业务完成率 | 大于等于90% | 大于等于90% | 无 | 30
| 社会公众或服务对象满意度 |  | 培训专业学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 | 10

## ④统计业务专项会议经费
2019年度预算项目支出绩效自评表④
项目名称 | 统计业务专项会议经费 |  | 项目编码 | 132001xm13n0070
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局（本级） |  | 主管部门 | 自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 316.88
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 333.48
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | （1）根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》及为贯彻落实国家统计局有关统计工作和自治区党委、自治区人民政府和国家统计局重大决策部署，依法统计，按时完成统计工作。 （2）根据自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级会议费管理办法的通知》（桂财行〔2017〕85号）文件精神。 （3）按照惯例，为传达全国统计工作会议精神，对全区各项统计工作的总结，并布置今后统计工作任务。 （4）根据国家统计局布置的专业年报工作。 （5）自治区党委、政府工作要求。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | 2019年度，自治区统计局加强开会和发文的计划性，严格控制开到县一级的文件和会议数量，到县一级的文件会议数量减少；全区统计工作会、基层统计工作规范化建设现场会议采用视频会议形式召开。
年度绩效目标 | 按照国家统计局有关统计工作及业务要求，统筹安排我局年度各处室专业专项会议工作。为广西经济社会发展提供政策数据支撑打下坚实的基础，给我区党委政府决策提供数据。
自评得分（满分100分） |  | 98 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
年度指标 | 产出指标 | 产出数量 | 全年会议期天数 全年会议人数 全年会议涉及专业数 | 112天 累计4009人次 19个 | 全年会议期天数小于112天 ；全年会议人数累计小于4009人次；全年会议涉及专业数涵盖19个 | 无 | 10
|  | 产出质量 | 会期 每次会议人数 会议地点 | ≤2天 ≥150人 定点举办 | 会期≤2天； 每次会议人数小于150人 ；完成在定点举办 | 无 | 10
|  | 产出时效 | 全区性季度会议 年度计划安排进度落实率 专业统计会议 | 每季度底前 ≥90% 12月底前 | 全区性季度会议已完成； 年度计划安排进度落实率小于90% ；专业统计会议12月底前 | 无 | 8
|  | 产出成本 | 会议费用 | ≤338.07万元 | 预算执行数225.85无 | 无 | 20
| 效果指标 | 社会效益 | 保障统计业务完成率 | ≥90 | 保障统计业务完成率≥90% | 无 | 40

## ⑤统计信息工程维护费
2019年度预算项目支出绩效自评表⑤
项目名称 | 统计信息工程维护费 |  | 项目编码 | 132001xm13n0055
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局（本级） |  | 主管部门 | 自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 233.6
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 238
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据：1、《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强统计工作的决定》（桂政发〔2014〕71号）有关文件；2、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西统计信息化二期项目初步设计方案和投资概算的批复》（桂发改高技〔2011〕1405号）等有关文件；3、《国家统计局办公室关于印发全国统计联网直报系统建设技术方案的通知》(国统办字〔2011〕97号)等有关文件4、自治区人民政府使用正版软件工作领导小组文件（桂正发〔2017〕2号）。 二、可行性和必要性：根据已经签订的线路租用合同和机房运维服务合同。
项目起始时间 | 2019-01-31 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | 上半年按照有关合同支付线路租赁费及维护费，12月前完成信息系统等级测评评估工作，其他工作贯穿全年。
年度绩效目标 | 1.维护统计信息化系统，更好的满足统计业务发展要求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.租用线路，保证全区统计系统专网及互联网出口的正常运转。 5.实现重大会议在线直播，保证国家、自治区、市、县视频会议正常运转。 6.提高统计信息的社会影响力。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
年度指标 | 产出指标 | 产出数量 | 1.基础设施运行维护 2.维修设备数量 3.维护软件数量 4.网站运行维护 | 1.工作日x24小时正常运转 2.250台 3.250套 4.3个 | 正常； 250台； 250套； 3个 | 无 | 20
|  | 产出质量 | 1.安全监控监管 2.文字准确性 3.网络及应用系统正常运行率 4.重大事故发生率 | 1.7x24小时 2.99℅ 3.95℅ 4.无 | 7x24小时； 99℅； 95℅； 无 | 无 | 10
|  | 产出时效 | 信息时效性 | 95℅ | 95℅ | 无 | 10
|  | 产出成本 | 维护费 线路租用成本 | 96.94万元 112.76万元 | 96.94万元； 112.76万元； | 无 | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 1.系统正常使用年限 2.统计信息社会影响力 3.公共主页点击率 | 1.≥7年 2.有所提升 3.≥5000次 | ≥7年 ；有所提升； ≥5000次 | 无 | 30
| 社会公众或服务对象满意度 |  | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 | 10

## ⑥机关服务后勤保障经费
2019年度预算项目支出绩效自评表⑥
项目名称 | 机关服务后勤保障经费 |  | 项目编码 | 132005xm18n0003
项目实施单位 | 广西壮族自治区统计局机关服务中心 |  | 主管部门 | 自治区统计局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 301.9
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 301.9
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | （1）根据区组织部和区人事厅有关规定，批准单位新招录工作人员和军队转业人员，必须增加一定的办公设备。 （2）根据区组织部和区人事厅有关规定，批准单位新招录工作人员和军队转业人员，必须增加一定的办公设备。 （3）加强全区统计管理工作，及为局干部职工提供安全、舒适、高效的办公环境；保障本局机关正常高效运转，承办自治区党委、政府交办的各项工作。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | 根据全局年度工作要求，结合机关效能建设，工作环境安全、卫生，维护统计综合办公楼日常工作环境高效运转。进一步为贯彻落实国家统计局有关统计工作和自治区党委、自治区人民政府和国家统计局重大决策部署，满足各级党政领导和有关部门宏观决策数据需要，承办自治区党委、政府交办的各项工作做好保障，进一步提高机关效能建设。
年度绩效目标 | 保障本局机关正常高效运转，贯彻落实国家统计局有关统计工作和自治区党委、自治区人民政府和国家统计局重大决策部署，满足各级党政领导和有关部门宏观决策数据需要，承办自治区党委、政府交办的各项工作。
自评得分（满分100分） |  | 98 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
年度指标 | 产出指标 | 产出数量 | 1、打印纸数量 2、复印机装订针数量 3、打印机黑色硒鼓数量 4、打印机彩色硒鼓数量 5、复印机彩色硒鼓数量 1、笔数量 2、抽纸数量 3、计算器数量 4、排插数量 5、便签座数量 6、笔盒数量 7、电池数量 8、档案盒数量 9、文件夹数量 购买纸杯，反尾夹等零星办公用品人员数 制作板报、横幅次数 会议室用茶数量 1、报刊数量 2、杂志数量 1、桶装水数量 2、件装水数量 会议室、楼道用绿色植物数量 1、局办公楼用电度数 2、局办公楼用水吨数 1、参加省外会议人次 2、参加省内会议人次 1、办公设备维修护台数 2、电器、厨房设备、公共设备维修护次数 3、不可预见性大型抢修次数 1、外聘人员数 2、食堂外包服务月数 园林改造次数 运动场遮阳板工程次数 局办公楼财务结算次数 局办公楼地下停车场改造次数 节能宣传周宣传品份数 1、台式电脑数量 2、笔记本电脑数量 3、分体空调数量 4、修剪草坪机数量 5、手持修剪机数量 6、电动垂直8米升降机数量 | 1、112箱，182.1元/箱 2、11盒，500元/盒 3、34个，300元/个 4、32个，800元/个 5、25个，1200元/个 1、800支，10元/支 2、140箱，300元/箱 3、30个，95元/个 4、40个，100元/个 5、300个，10元/个 6、100个，15元/个 7、20盒，150元/盒 8、100个，18元/个 9、100个，10元/个 20人，67.09元/月 10次，1000元/次 80斤，300元/斤 1、14份，375元/月 2、3份，42元/月 1、2700桶，30元/桶 2、600件，55元/件 100盆，400元/盆 1、120.94万度，0.8元/度 2、0.72万吨，3.5元/吨 1、12人次，0.5万元/次 2、54人次， 0.056万元/次 1、30台，700元/台 2、17次，0.54万元/次 3、4次，3.5万元/次 1、7人，4.4万/年/人 2、12月，2.5万元/月 1次，67.5万元/次 1次，42万元/次 1次，9万元/次 1次，25万元/次 1000份,50元/份 1、2台，6000元/台 2、2台，7000元/台 3、3台，3500元/台 4、1台，5000元/台 5、1台，3500元/台 6、1台，26000元/台 | 已完成 | 无 | 20
|  | 产出质量 | 打印纸、复印机装订针、硒鼓可用率 笔、抽纸、计算器、排插等办公用品可用率 纸杯、反尾夹、订书机等零星办公用品使用率 保证工作的开展，大力宣传统计局风采 茶叶可用率 报刊杂志使用率 饮用水可用率 绿色植物合格率 保证局办公楼机制正常运行 参加相关会议率 办公设备、电器、厨房设备、公共设备维修护合格率 编外人员、食堂外包服务工作效率 园林改造合格率 运动场遮阳板工程合格率 局办公楼财务结算 局办公楼地下停车场改造合格率 节能宣传周宣传品合格率 设备可用率 | >90% >95% >95% 保证工作的开展 >95% >95% >95% >95% 按时缴费 >95% >95% >90% >90% >90% 按时结算 >90% >95% >95% | 已完成 | 无 | 10
|  | 产出时效 | 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 完成时间 | 按月购买，每年12月前完成指标 按月购买，每年12月前完成指标 按月购买，每年12月前完成指标 每半年制作，每年12月前完成指标 每半年制作，每年12月前完成指标 每年12月前完成指标 每年12月前完成指标 每年12月前完成指标 每月按时缴费，每年12月前完成指标 每年12月前 每月进行保养维修，每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 每年12月前完成 | 12月31日前完成 | 无 | 10
|  | 产出成本 | 打印纸、复印机装订针、硒鼓费用 笔、抽纸、计算器、排插等办公用品费用 纸杯，反尾夹等零星办公用品费用 制作板报、横幅费用 会议室用茶费用 订阅报刊杂志费用 全局饮用水费用 会议室、楼道用绿色植物费用 局办公楼用电、用水费用 参加各项会议所需费用 局各处室办公设备、厨房设备、局公共设备维修费用 聘用编外人员、食堂外包服务费用 园林改造费用 运动场遮阳板工程费用 局办公楼财务结算费用 局办公楼地下停车场改造费用 购置节能宣传周宣传品费用 购置设备费用 | 9.17万元 6.72万元 1.61万元 1万元 2.4万元 0.5万元 11.4万元 4万元 99.25万元 10万元 25.2万元 60.8万元 67.5万元 42万元 9万元 25万元 5万元 7.1万元 | 293.86万元 | 无 | 8
| 效果指标 | 社会效益 | 加强全区统计管理工作，保障本局机关正常高效运转综合服务评价 | 优等级 | 优等级 | 无 | 40